论文执行路线：松弛状态图编码与学习式 Diving

可执行版，2026-10-06。配套文档：《方案设计 v3》

# 零、使用说明

本路线按阶段编号，每个任务写明改哪个文件、跑什么命令、产出什么文件、通过什么数值才算完成。每个阶段末尾有决策点，决策点不通过不进入下一阶段。所有脚本输出到 console，结果文件统一放 results/ 目录，每次运行记录命令、种子和 git 提交号。工时按一人全职估计。

代码路径约定：作者工程根目录记为 RL_MINLP/，本路线新增文件放在 RL_MINLP/relax_dive/ 下，原有文件只做最小改动并保留开关，保证 w/o Diff 等旧配置可原样复现。

# 一、阶段一：固定基线与口径（第 1 周，前置条件）

| 编号 | 任务 | 具体操作 | 产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 冻结数据集 | 收集 180 场景开发集、Test30、80 业务 60 实例的 canonical JSON；记录每个文件 SHA256 | data/dev180/、data/test30/、data/n80/、data/MANIFEST.txt | 三个目录文件数分别为 180、30、60，SHA256 与作者记录一致 |
| 1.2 | 统一评价脚本 | 以 rl_top/evaluation.py 的 evaluate 为唯一口径，写 relax_dive/eval_solution.py：输入实例与 choices，输出 S、J、可行性；Gap 按阶段一认证规则 | eval_solution.py | 对作者已保存的任意 5 个 RL 解重算 S、J，与报告值误差小于 1e-8 |
| 1.3 | 不学习基线落地 | 把 baselines/diving_baseline.py 的 greedy、qp_round、qp_diving 改为读取 canonical JSON 目录运行；加 --order 参数支持作者的 business_order | relax_dive/baselines.py；results/baselines_dev180.csv | 180 场景全部可行；qp_diving 单实例时间记录 |
| 1.4 | SCIP 认证基线 | 对 dev180 与 n80 用 benchmark_lexicographic.py 跑 15+15 s 与 60+60 s 两档 | results/scip_dev180_15.csv、scip_dev180_60.csv、scip_n80_60.csv | 每实例记录 S、J、阶段一认证、阶段二认证、时间；60 s 档认证比例不低于 15 s 档 |
| 1.5 | 配对比较 | 将 paired_scenarios.csv 的五组 RL 与 1.3 的三个基线逐场景配对，Wilcoxon 检验 | results/paired_rl_vs_baselines.csv；一页结论 | 报告 S、J 的配对差值、胜平负、p 值 |

决策点一：若 qp_diving 在 dev180 上 S 与 J 均显著优于 w/o Diff，则进入阶段二，论文叙事定为"用学习替代逐步重解"。若 w/o Diff 已不差于 qp_diving，则改为阶段二 的备选叙事"松弛特征增强现有 RL"，后续任务不变但成立条件改为 2.4 的 B 组。

# 二、阶段二：松弛状态特征与接口（第 2 周）

| 编号 | 任务 | 具体操作 | 产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 松弛求解器 | 新建 relax_dive/relaxation.py：函数 solve_lex_relax(instance, fixed) 返回 u[b][p]、S*、J_relax、容量对偶 λ_e（阶段一 LP 由 HiGHS 直接给 dual）、阶段二 KKT 乘子（SLSQP 后用 relax_qp 的同法 LP 认证取得）；支持 fixed 字典增量更新 | relaxation.py | 与 baselines.py 的 relax_qp 在 20 个实例上 S* 一致；40 业务单次求解时间小于 0.6 s |
| 2.2 | 观测扩展 | 修改 rl_top/graph.py 的 observation：增加参数 relax=None；为 link 加 4 维（松弛利用率、λ_e 归一、阶段二乘子、是否瓶颈）、path 加 3 维（u_bp、路径 λ 之和、是否业务内最大分量）、business 加 4 维（松弛满足率、分数程度、是否已按松弛直接固定、拒绝松弛代价）；FEATURES 字典随开关变化 | graph.py（带 use_relax 开关） | use_relax=False 时输出与原版逐元素一致（单元测试） |
| 2.3 | 环境扩展 | 修改 rl_top/environment.py：构造参数 relax_every（0 表示只在 reset 时解一次，1 表示每步重解，m 表示每固定 m 个业务重解）；step 后按设置更新松弛并传入 observation | environment.py | relax_every=0 与原环境在动作序列相同时 S、J 完全一致 |
| 2.4 | 词典序奖励 | 修改 rl_top/evaluation.py：新增 training_reward_lex(before, after, terminal, eta)：中间步 ΔS − 10×violation，终局再加 −eta×J_final，eta 默认 0.1/¦B¦；旧奖励保留为 training_reward | evaluation.py | 两种奖励可通过配置切换；单元测试覆盖终局与非终局 |
| 2.5 | 两级策略头 | 在 pure_model.py 的 PureEncoder 基础上新建 relax_dive/policy.py：business 级打分 score_business(state) 输出未固定业务的 logits；path 级沿用 score_query 与 score_reject；可配置 order_mode ∈ {fixed, learned} | policy.py | order_mode=fixed 时与原策略在相同权重下输出一致 |
| 2.6 | 小规模联调 | 10 业务 LF 1.5 的 20 个场景，relax_every=1、order_mode=fixed、模仿 0 轮，跑 SPO 20 轮确认不报错并打印每轮 S、J | results/smoke_10b.log | 20 轮内 S 单调不降趋势，可行率 100% |

决策点二：2.2 与 2.3 的一致性测试必须全部通过；否则后续所有对照都不成立。

# 三、阶段三：训练流程（第 3 到 4 周）

| 编号 | 任务 | 具体操作 | 产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 模仿数据 | 对训练池（432 基础实例、1296 场景）跑 qp_diving，记录每步（状态、固定的业务、选的路径）；另对能在 60 s 内认证的实例记录 SCIP 解作为第二标签 | data/imitation/dive_traj.pkl、scip_labels.pkl | 轨迹数等于 Σ 业务数；SCIP 标签覆盖率记录 |
| 3.2 | 模仿训练 | relax_dive/train_imitation.py：交叉熵同时训练业务级与路径级头，验证集为 dev180 的轨迹；早停按验证损失 | ckpt/imitation_seed{0..4}.pt | 路径级 top-1 准确率不低于 0.9；业务级不低于 0.6（qp_diving 的顺序本身有多解，门槛放宽） |
| 3.3 | 推理评估（m=0） | 用模仿权重在 dev180 推理：只在 reset 解一次松弛，策略逐步固定全部业务；对比 qp_round、qp_diving | results/imit_m0_dev180.csv | S 不低于 qp_round；推理时间小于 qp_round 的 2 倍 |
| 3.4 | 重解频率扫描 | relax_every ∈ {0, 2, 5, ¦B¦}，记录 S、J、时间曲线 | results/relax_every_scan.csv | 给出质量与时间的帕累托前沿 |
| 3.5 | SPO 微调 | 以 3.2 权重初始化，词典序奖励，108 轮同作者协议，5 个训练种子 | ckpt/spo_seed{0..4}.pt；results/spo_dev180.csv | 5 种子均值 S 不低于模仿权重；J 不高于模仿权重 |
| 3.6 | 旧配置复跑 | w/o Diff、Complete-BPL、Full-Diff 各 5 种子 108 轮，同数据同协议 | results/old_configs_5seeds.csv | 与作者单种子报告值在合理范围内（均值差小于 0.005） |

决策点三：按 3.5 与 3.6 配对检验。方案成立条件：在 dev180 上本方案 S、J 与 qp_diving 无显著差异（p 大于 0.05 且均值差小于 0.002），且显著优于 w/o Diff。任一不满足，先做阶段四 的消融定位原因，再决定是否调整 eta、relax_every 或模仿标签。

# 四、阶段四：消融与对照（第 5 周）

| 编号 | 配置 | 目的 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 去对偶价格特征 | 对偶信息是否有贡献 | 去掉后 S 或 J 显著变差 |
| 4.2 | 去松弛原始解特征 | 原始解是否有贡献 | 同上 |
| 4.3 | 两者都去（即 w/o Diff 加两级头） | 收益是否来自松弛信息而非策略头 | 显著差于完整方案 |
| 4.4 | order_mode=fixed | 学习顺序是否有贡献 | 学习顺序不差于固定顺序；高 LF 下显著更好 |
| 4.5 | 只模仿、只强化 | 两阶段训练是否都需要 | 完整方案不差于任一单独 |
| 4.6 | 旧奖励 ΔS − 0.01ΔJ | 词典序奖励的作用 | J 显著更低，S 不降 |
| 4.7 | 参数量对齐的 Complete-BPL | 排除参数量 | 完整方案仍显著更好 |
| 4.8 | 松弛特征加噪或置零但保留维度 | 排除"多几维输入"本身的作用 | 显著差于完整方案 |

全部配置 5 种子，dev180 配对 Wilcoxon，结果表按业务数与 LF 分组，另按业务内候选重叠度中位数分组。

# 五、阶段五：规模外推与真实拓扑（第 6 周）

| 编号 | 任务 | 具体操作 | 产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 规模外推 | 80/120/150 业务各 60 场景（20 种子×3 LF），10 节点；对比 SCIP 60+60 s、qp_round、qp_diving、w/o Diff、本方案 m=0 与最优 m | results/scale_{80,120,150}.csv | 报告 S、J、时间；qp_diving 时间按实际记录，含热启动优化版 |
| 5.2 | 真实拓扑 | 用 data/load_real_data.py 取 SNDlib 的 Abilene、GEANT、Germany50、Nobel-Germany 拓扑与容量；需求取 Abilene/GEANT 真实流量矩阵按 LF 缩放，其余拓扑按生成器规则生成需求；候选路径 K=5 | data/real/*.json；results/real_topo.csv | 未重新训练直接推理；报告与 qp_diving、SCIP 的差距 |
| 5.3 | 未见拓扑泛化 | Topology Zoo 中 15 到 60 节点、带链路速率、连通的拓扑取 10 个 | results/zoo_generalization.csv | 可行率 100%；S Gap 相对 SCIP 60 s 认证解报告 |
| 5.4 | 时间剖析 | 单实例推理拆分：松弛求解、GNN 前向、allocator、其他 | results/time_profile.csv | 用于论文速度分析与审稿人质疑的回应 |

# 六、阶段六：论文写作（第 7 到 8 周）

| 章节 | 内容 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | 词典序 S/J 模型；一句说明开题报告加权形式为同一问题的标量化变体 | 阶段一 |
| 方法 | 松弛状态图编码（特征表）、两级策略、模仿加强化、词典序奖励、重解频率 | 阶段二、2 |
| 实验设置 | 数据、基线、Gap 口径、种子与检验方法 | 阶段一、2 |
| 主结果 | dev180 与 Test30：本方案对 SCIP、qp_round、qp_diving、三个旧编码 | 阶段三 |
| 消融 | 4.1 到 4.8 | 阶段四 |
| 规模与泛化 | 5.1 到 5.3，时间剖析 | 阶段五 |
| 讨论 | 与 neural diving 的关系、qp_diving 加速后的对比、局限 | 全部 |

# 七、分工与节奏

| 周 | 我 | 王老师 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2、1.3、1.5 脚本与分析 | 1.1 数据交付；1.4 在本地跑 SCIP（需 SCIP 环境） |
| 2 | 2.1 到 2.5 代码 | 2.6 联调运行并回传日志 |
| 3–4 | 3.1、3.2 脚本；分析 3.3、3.4 | 3.1 跑轨迹生成；3.5、3.6 训练（GPU 或多核） |
| 5 | 3.x 配置与分析 | 3.x 运行 |
| 6 | 5.2、5.3 数据准备与分析 | 5.1、5.4 运行 |
| 7–8 | 方法、实验章节初稿 | 模型、引言、相关工作初稿；与导师对齐 |

每次运行回传三样：命令、console 完整输出、结果 CSV。我不在本地运行训练，只做脚本、分析与写作。

# 八、风险与应对

| 风险 | 触发信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| m=0 质量明显低于 qp_diving | 3.3 中 S Gap 高于 qp_round | 允许 m>0；论文主张改为"用更少的重解达到同等质量"，给帕累托曲线 |
| qp_diving 加速后时间优势消失 | 热启动版 qp_diving 在 150 业务小于 5 s | 主张改为质量而非速度；强化阶段必须超过 qp_diving 的 J |
| w/o Diff 五种子复跑与报告值不符 | 3.6 均值差大于 0.005 | 以五种子结果为准，论文不引用单种子数字 |
| SCIP 大规模认证率低 | 80 业务以上认证低于 50% | Gap 只在认证子集报告，其余报告相对 SCIP 限时解的差值并标明 |
| 真实拓扑上候选路径不足 5 条 | GEANT 等稀疏拓扑 | 按实际条数，和生成器规则一致 |

# 九、立即要做的三件事

- 王老师交付 1.1 的三组实例文件和 paired_scenarios.csv。

- 王老师在本地确认 SCIP、Pyomo、PySCIPOpt 环境可用，跑一个实例的 benchmark_lexicographic.py 回传输出。

- 我把 baselines.py 改成读取目录版本，并写 eval_solution.py 和配对脚本，数据到手当天出 1.5 的结论。